## Sheet1
学院雑誌暴力団年間スケジュール ver1.0 作成日：5/21
年 | 月 | 週 | 活動内容 |  | 備考
|  |  | 記事班 | アンケート班
2021年 | 5 | 4 | 招集(班決め) |  | マルチメディアを確保したい(未)
| 6 | 1 | 班長決め | 班長決め
|  | 2 | 記事案検討 | アンケート作成
|  | 3 | 記事案検討 | アンケート実施
|  | 4 | 記事案決定 | アンケート集計 | アンケート提出は6月中を目標
| 7 | 0 | 執筆開始 | アンケートを記事班に提出
|  | 1 | 執筆
2
3
|  | 4 | 記事第一回提出
| 8 | 1 | 校閲 |  | 手直し等
2
3
|  | 4 | 記事第二回提出
| 9 | 0 | お休み
|  | 1 | DTP開始
|  | 2 | デザイン作成
3
4
| 10 | 1 | DTP第一回提出
|  | 2 | 校閲 |  | 手直し等
3
|  | 4 | DTP第二回提出
| 11 | 1 | 細部調整
2
3
4
| 12 | 0
1
2
|  | 3 | お休み |  | クリスマス
|  | 4 | お休み |  | 年末
2022年 | 1 | 1 | お休み |  | お正月
|  | 2 | 細部調整 |  | ここら辺で刷ったらどんな感じか確認したい
3
4
| 2 | 1
2
3
4
| 3 | 1
2
|  | 3 | 入稿 |  | 最悪の場合
|  | 4 | お休み